## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 4 | NLE240102344776 | Proyecto de inversión | 845645.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845645.94, modificado:844062.4}} | PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO PRIVADA 1 - 20554 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 20554 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA PRIMERA COLONIA JOSÉ MARÍA PARAS, 67588 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR. REYNALDO GUTIERREZ Y CALLE HERMILO DE LEON GARCIA, CALLE ING. AZAHEL DE LA FUENTE CALLE PRIVADA PRIMERA ENTRE CALLES DR, lon:-99.82540878, lat:25.17789393}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 844062.4 | 844062.4 | 844062.4 | 844062.4 | 844062.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-01/24-IR B, contratista:CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:844662.99, importe_modificado:844662.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2344776/proyecto_PROCESO, 2344776/proyecto_INICIO, 2344776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | NLE240202386611 | Proyecto de inversión | 585335.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585335.21, modificado:585104.9}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN PRIVADA 7, COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 132522 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 132522 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.8, meta_modificada:100.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 7 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 67590 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA 6 Y CALLE TERMINAL, CALLE AVE. CAPELLANIA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PRIVADA 7 ENTRE CALLES PRIVADA 6 Y CALLE TERMIN, lon:-99.81303662, lat:25.17777112}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 585104.9 | 585104.9 | 585104.9 | 585104.9 | 585104.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-11/24-IR D), contratista:RM CAPSULE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:585104.9, importe_modificado:585104.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.8}} | {2386611/proyecto_INICIO, 2386611/proyecto_FIN, 2386611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | NLE240202386698 | Proyecto de inversión | 298260.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298260.96, modificado:297324.46}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA 7, EN COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 130085 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 130085 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 7 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 67590 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA 6 Y CALLE TERMINAL, AVENIDA CAPELLANIA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA 7 CALLE SIN SALIDA UBICADA EN, lon:-99.81305209, lat:25.17777505}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 297324.46 | 297324.46 | 297324.46 | 297324.46 | 297324.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-11/24-IR C), contratista:RM CAPSULE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:297324.46, importe_modificado:297324.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.0}} | {2386698/proyecto_INICIO, 2386698/proyecto_PROCESO, 2386698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | NLE240202391501 | Proyecto de inversión | 1626065.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1626065.36, modificado:1606954.42}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE DR. OSCAR TREVIÑO DE CALLE PROFRA. AVELINA CANTU A RIVERAS DEL RIO, BARRIO ZARAGOZA, MONTEMORELOS, N.L. - 158655 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 158655 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:842.25, meta_modificada:842.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DR. OSCAR TREVINO BARRIO ZARAGOZA, 67530 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROFESORA AVELINA CANTU Y CALLE RIVERAS DEL RIO, CALLE PANAMA CALLE DR. OSCAR TREVIÑO ENTRE CALLE PROFRA. AVELINA CANTU Y CALLE RI, lon:-99.83551849, lat:25.18237726}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 1606954.42 | 1590066.59 | 1590066.59 | 1590066.59 | 1590066.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-08/24-IR, contratista:MATERIALES MOLIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1623146.7, importe_modificado:1623146.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.25}} | {2391501/proyecto_INICIO, 2391501/proyecto_PROCESO, 2391501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | NLE240202391795 | Acción | 510605.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510605.25, modificado:510605.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 160101 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 160101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.826958, lat:25.189253}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 510605.23 | 510605.23 | 510605.23 | 510605.23 | 510605.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERVICIOS 01, contratista:CONTROL Y SUPERVISON TECNICA DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:510605.23, importe_modificado:510605.23}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2391795/proyecto_INICIO, 2391795/proyecto_FIN, 2391795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | NLE240102345086 | Proyecto de inversión | 797074.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797074.45, modificado:795763.84}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA FRACCIONAMIENTO LOS AZAHARES, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 23038 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 23038 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA LOS AZAHARES, 67512 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FLOR DE MANDARIN Y CALLE FLOR PERFUMADA, CALLE CRISANTEMO LA OBRA SE LLEVARA SOBRE LA CALLE GIRASOL ENTRE CALLES FLOR DE MANDARIN Y CAL, lon:-99.83350257, lat:25.20468231}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 795763.84 | 795763.84 | 795763.84 | 795763.84 | 795763.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-01/24-IR A, contratista:CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:795764.86, importe_modificado:795764.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2345086/proyecto_PROCESO, 2345086/proyecto_INICIO, 2345086/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | NLE240202385375 | Proyecto de inversión | 855970.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:855970.97, modificado:854976.64}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE OSCAR GARCIA GZZ., COLONIA LADRILLERA, MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 125149 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 125149 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR GARCIA GZZ COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA PRINCIPAL A LADRILLERA Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE GARZA AYALA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE OSCAR GARCIA GZZ PASANDO TER, lon:-99.83059567, lat:25.18050336}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 854976.64 | 854976.64 | 854976.64 | 854976.64 | 854976.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-11/24-IR A), contratista:RM CAPSULE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:854976.64, importe_modificado:854976.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2385375/proyecto_INICIO, 2385375/proyecto_PROCESO, 2385375/proyecto_FIN, 2385375/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | NLE240202385787 | Proyecto de inversión | 1413471.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1413471.4, modificado:1413107.24}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA HACIENDA GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 125624 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 125624 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:764, direccion:CALLE FELIPE ANGELES COLONIA HACIENDA GUADALUPE, 67587 HACIENDA GUADALUPE (EL PAPALOTE), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A LINARES Y CALLE BERNARDO ELOZUA, LA COLONIA HACIENDA DE GUADALUPE ENTRE CARRETERA L, lon:-99.81933517, lat:25.16070512}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 1413107.24 | 1413107.24 | 1413107.24 | 1413107.24 | 1413107.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-11/24-IR B), contratista:RM CAPSULE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1413373.29, importe_modificado:1413373.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:228.0}} | {2385787/proyecto_INICIO, 2385787/proyecto_PROCESO, 2385787/proyecto_FIN, 2385787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | NLE240202385469 | Proyecto de inversión | 4275217 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4275217.0, modificado:4274128.27}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LIBERTAD CON CALLE GARDENIA, EN MONTEMORELOS, N.L. - 124131 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 124131 | S | 34 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1792.8, meta_modificada:1792.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA DEL MAESTRO, 67510 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE BUSTAMANTE, CALLEJON RINCON DE LAS HUERTAS SOBRE AVENIDA LIBERTAD ACCESO A COLONIA RINCON DE LAS HUERTAS EN COLONIA DEL , lon:-99.83174982, lat:25.19748763}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 4274128.27 | 4274128.27 | 4274128.27 | 4274128.27 | 4274128.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-07/24-IR, contratista:LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:4274282.9, importe_modificado:4274282.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1792.8}} | {2385469/proyecto_INICIO, 2385469/proyecto_PROCESO, 2385469/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | NLE240202386079 | Proyecto de inversión | 2077925.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2077925.86, modificado:2076380.86}} | CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVE. LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 128655 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 128655 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.5, meta_modificada:255.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD COLONIA CRUZ VERDE, 67528 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIER Y TERAN Y CALLE DOCEAVA, CALLE DOCEAVA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE DOCEAVA Y CALLE MIER Y TERAN EN EL MUNICIPIO , lon:-99.82783518, lat:25.19920837}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 2076380.86 | 2076380.86 | 2076380.86 | 2076380.86 | 2076380.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-04/24-IR, contratista:CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2076696.12, importe_modificado:2076696.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.5}} | {2386079/proyecto_INICIO, 2386079/proyecto_PROCESO, 2386079/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | NLE240102344834 | Proyecto de inversión | 2749097.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2749097.68, modificado:2747901.79}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GARZA AYALA, EN COLONIA MIGUEL HIDALGO, MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 20918 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 20918 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1117.6, meta_modificada:1117.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GARZA AYALA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67588 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE REYNALDO GUTIERREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE GARZA AYALA ENTRE CALLES FRA, lon:-99.82939455, lat:25.17898868}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 2747901.79 | 2747901.79 | 2747901.79 | 2747901.79 | 2747901.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-02/24-IR, contratista:CONSTRUCTORA URBEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:2747901.8, importe_modificado:2747901.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1117.6}} | {2344834/proyecto_INICIO, 2344834/proyecto_PROCESO, 2344834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | NLE240202387153 | Proyecto de inversión | 1118303.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118303.72, modificado:1117485.68}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA CENTENARIO, EN EL MUNICPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 137356 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 137356 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS CASTILLO COLONIA CENTENARIO, 67587 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL Y CALLE ANTONIO L. RODRIGUEZ, LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SE LLEVARA A CABO EN EL AREA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO UBI, lon:-99.82126604, lat:25.17022874}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 1117485.68 | 1117485.68 | 1117485.68 | 1117485.68 | 1117485.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-11/24-IR E), contratista:RM CAPSULE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1117510.2, importe_modificado:1117510.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2387153/proyecto_INICIO, 2387153/proyecto_FIN, 2387153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | NLE240202387307 | Proyecto de inversión | 1261300.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1261300.68, modificado:1257936.39}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE COCO, ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE REYNALDO GUTIERREZ, EN LA COLONIA HORTENCIA GONZALEZ, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 135752 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 135752 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.9, meta_modificada:347.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE COCO COLONIA HORTENCIA GONZÁLEZ, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE DR. REYNALDO GUTIERREZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE COCO ENTRE CALLE PLAN DE, lon:-99.80962545, lat:25.19438575}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 1257936.39 | 1257936.39 | 1257936.39 | 1257936.39 | 1257936.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-09/24-IR, contratista:CONSTRUCTORA URBEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:1258848.09, importe_modificado:1258848.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.9}} | {2387307/proyecto_INICIO, 2387307/proyecto_PROCESO, 2387307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | NLE240102345124 | Proyecto de inversión | 695534.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:695534.76, modificado:694247.05}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN COLONIA RINCON DE LAS HUERTAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 23284 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 23284 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALCATRAZ COLONIA RINCÓN DE LAS HUERTAS, 67512 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BEGONIA Y CALLE BELEN, CALLE GLADIOLA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLES BEGONIA Y CALLE BELEN EN EL FRAC, lon:-99.83298166, lat:25.20208822}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 694247.05 | 694247.05 | 694247.05 | 694247.05 | 694247.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-03/24-IR, contratista:SERVICIOS MAQUINARIA Y CARRETERAS 3 VIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:694283.79, importe_modificado:694283.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2345124/proyecto_PROCESO, 2345124/proyecto_INICIO, 2345124/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | NLE240202385302 | Proyecto de inversión | 883050.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883050.29, modificado:881994.14}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE OSCAR GARCIA GZZ ENTRE CALLE OTILIO MONTAÑO Y CALLE PRINCIPAL A LADRILLERA, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 124839 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 124839 | S | 34 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR GARCIA GZZ COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA PRINCIPAL A LADRILLERA Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE GARZA AYALA CALLE OSCAR GARCIA GZZ POR AVENIDA PRINCIPAL A COLONIA LADR, lon:-99.83054202, lat:25.18048727}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 881994.14 | 881994.14 | 881994.14 | 881994.14 | 881994.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-12/24-IR B), contratista:LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:881995.73, importe_modificado:881994.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2385302/proyecto_INICIO, 2385302/proyecto_PROCESO, 2385302/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | NLE240202385600 | Proyecto de inversión | 529537.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529537.99, modificado:528185.34}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA LOS LIRIOS, EN COLONIA LADRILLERA, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 126815 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 126815 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LIRIOS COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROFESORA MARIA DEL REFUGIO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA CALLE PRIVADA LOS LIRIOS ENTRE PROFESORA MARIA, lon:-99.82362806, lat:25.17935196}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 528185.34 | 528185.34 | 528185.34 | 528185.34 | 528185.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-06/24-IR, contratista:LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:528343.91, importe_modificado:528343.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2385600/proyecto_INICIO, 2385600/proyecto_PROCESO, 2385600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | NLE240202386591 | Proyecto de inversión | 376940.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:376940.16, modificado:376384.08}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PUEBLA, ENTRE CALLE JIMENEZ Y GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 129384 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 129384 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA LAS ALAMEDAS, 67563 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE TAMPICO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE PUEBLA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA , lon:-99.84293669, lat:25.18809369}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 376384.08 | 376384.08 | 376384.08 | 376384.08 | 376384.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-02/24-AD, contratista:RM CAPSULE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:376384.08, importe_modificado:376384.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2386591/proyecto_INICIO, 2386591/proyecto_FIN, 2386591/proyecto_PROCESO, 2386591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | NLE240202386732 | Proyecto de inversión | 806894.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:806894.45, modificado:803857.16}} | CONSTRUCCION DE 2A ETAPADE RED ELECTRICA EN LA COLONIA PUENTE AMARILLO, EN EL MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 130374 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 130374 | S | 65 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE PRIMERA, SE REALIZARA LA OBRA DE 2A ETAPA DE ELECTRIFICACION EN COLONIA PUENTE AMARILLO SOBRES LAS CALLES 5 , lon:-99.83540704, lat:25.17604339}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 803857.16 | 803857.16 | 803857.16 | 803857.16 | 803857.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-05/24-IR, contratista:ING. JUAN LUIS HERNÁNDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:805116.64, importe_modificado:805116.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2386732/proyecto_INICIO, 2386732/proyecto_PROCESO, 2386732/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | NLE240102344903 | Proyecto de inversión | 215440.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215440.95, modificado:214328.39}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE SIN NOMBRE, EN COLONIA MORELOS 2, MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 21259 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 21259 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA COLONIA MORELOS II, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE MARIA DE LOS ANGELES, CALLEJON PRIVADA E LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIN NOMBRE O CONTINUACION DE CALLE PRIMERA ENTRE C, lon:-99.83677193, lat:25.16948041}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 214328.39 | 214328.39 | 214328.39 | 214328.39 | 214328.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-01/24-AD, contratista:RM CAPSULE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:214374.87, importe_modificado:214374.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2344903/proyecto_INICIO, 2344903/proyecto_PROCESO, 2344903/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | NLE240202387595 | Proyecto de inversión | 557525.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557525.6, modificado:548878.35}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA LOS LIRIOS, EN COLONIA LADRILLERA, MONTEMORELOS, N.L. - 138260 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 138260 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LIRIOS COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROFESORA MARIA DEL REFUGIO Y CALLE PRIMERA, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PRIVADA LOS LIRIOS ENTRE, lon:-99.82380911, lat:25.17932259}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 548878.35 | 548878.35 | 548878.35 | 548878.35 | 548878.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-10/24-IR, contratista:SERVICIOS MAQUINARIA Y CARRETERAS 3 VIAS, S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:556558.04, importe_modificado:556558.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2387595/proyecto_INICIO, 2387595/proyecto_PROCESO, 2387595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Rechazada a solicitud del municipio, trimestre:4.0, usuario:guadalupejalvaradobl, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | NLE240202385459 | Proyecto de inversión | 3404238.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3404238.66, modificado:3402916.57}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA 15 DE MAYO, EN EL MUNICPIO DE MONTEMORELOS, N.L. - 125963 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 125963 | S | 108 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA 15 DE MAYO, 67512 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE PRIVADA LAS FLORES, CALLE LAS FLORES SE REALIZARAN LOS TRABAJOS EN LA COLONIA 15 DE MAYO LA CALLE LAS FLORES RODEA LA CO, lon:-99.83695381, lat:25.1975894}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 3402916.57 | 3402916.57 | 3402916.57 | 3402916.57 | 3402916.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-IS-OP-12/24-IR A), contratista:LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:3402944.75, importe_modificado:3402944.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:565.0}} | {2385459/proyecto_INICIO, 2385459/proyecto_PROCESO, 2385459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | NLE240102345647 | Acción | 221546.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221546.66, modificado:272460.8}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 26475 | 19 | Nuevo León | 38 | Montemorelos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Montemorelos | 26475 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.826958, lat:25.189252}} | 2024-04-15 | 2024-08-30 | 272460.8 | 272460.8 | 272460.8 | 272460.8 | 272460.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERVICIOS 02, contratista:JOSE WENSESLAO DIAZ OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L., monto:221543.18, importe_modificado:272460.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2345647/proyecto_INICIO, 2345647/proyecto_PROCESO, 2345647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
NLE240102344776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845645.94 | 844062.4
NLE240202386611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 585335.21 | 585104.9
NLE240202386698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 298260.96 | 297324.46
NLE240202391501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1626065.36 | 1606954.42
NLE240202391795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 510605.25 | 510605.25
NLE240102345086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 797074.45 | 795763.84
NLE240202385375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 855970.97 | 854976.64
NLE240202385787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1413471.4 | 1413107.24
NLE240202385469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4275217 | 4274128.27
NLE240202386079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2077925.86 | 2076380.86
NLE240102344834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2749097.68 | 2747901.79
NLE240202387153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1118303.72 | 1117485.68
NLE240202387307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1261300.68 | 1257936.39
NLE240102345124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 695534.76 | 694247.05
NLE240202385302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 883050.29 | 881994.14
NLE240202385600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 529537.99 | 528185.34
NLE240202386591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 376940.16 | 376384.08
NLE240202386732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 806894.45 | 803857.16
NLE240102344903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 215440.95 | 214328.39
NLE240202387595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 557525.6 | 548878.35
NLE240202385459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3404238.66 | 3402916.57
NLE240102345647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 221546.66 | 272460.8

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE240102344776 | Metros Cuadrados | 336 | 336
NLE240202386611 | Metros Cuadrados | 100.8 | 100.8
NLE240202386698 | Metros lineales | 53 | 53
NLE240202391501 | Metros Cuadrados | 842.25 | 842.25
NLE240202391795 | SERVICIO(S) | 1 | 1
NLE240102345086 | Metros Cuadrados | 550 | 550
NLE240202385375 | Metros lineales | 165 | 165
NLE240202385787 | Metros lineales | 228 | 228
NLE240202385469 | Metros Cuadrados | 1792.8 | 1792.8
NLE240202386079 | Metros lineales | 255.5 | 255.5
NLE240102344834 | Metros Cuadrados | 1117.6 | 1117.6
NLE240202387153 | Metros Cuadrados | 400 | 400
NLE240202387307 | Metros Cuadrados | 347.9 | 347.9
NLE240102345124 | Metros Cuadrados | 620 | 620
NLE240202385302 | Metros lineales | 165 | 165
NLE240202385600 | Metros lineales | 86 | 86
NLE240202386591 | Metros lineales | 107 | 107
NLE240202386732 | Metros lineales | 85 | 85
NLE240102344903 | Metros Cuadrados | 80 | 80
NLE240202387595 | Metros lineales | 86 | 86
NLE240202385459 | Metros lineales | 565 | 565
NLE240102345647 | Vehículos | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE240102344776 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIVADA PRIMERA COLONIA JOSÉ MARÍA PARAS, 67588 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DR. REYNALDO GUTIERREZ Y CALLE HERMILO DE LEON GARCIA, CALLE ING. AZAHEL DE LA FUENTE CALLE PRIVADA PRIMERA ENTRE CALLES DR | -99.8254 | 25.1779
NLE240202386611 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIVADA 7 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 67590 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA 6 Y CALLE TERMINAL, CALLE AVE. CAPELLANIA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PRIVADA 7 ENTRE CALLES PRIVADA 6 Y CALLE TERMIN | -99.813 | 25.1778
NLE240202386698 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIVADA 7 COLONIA JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, 67590 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIVADA 6 Y CALLE TERMINAL, AVENIDA CAPELLANIA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA 7 CALLE SIN SALIDA UBICADA EN | -99.8131 | 25.1778
NLE240202391501 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE DR. OSCAR TREVINO BARRIO ZARAGOZA, 67530 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROFESORA AVELINA CANTU Y CALLE RIVERAS DEL RIO, CALLE PANAMA CALLE DR. OSCAR TREVIÑO ENTRE CALLE PROFRA. AVELINA CANTU Y CALLE RI | -99.8355 | 25.1824
NLE240202391795 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.827 | 25.1893
NLE240102345086 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE GIRASOL COLONIA LOS AZAHARES, 67512 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FLOR DE MANDARIN Y CALLE FLOR PERFUMADA, CALLE CRISANTEMO LA OBRA SE LLEVARA SOBRE LA CALLE GIRASOL ENTRE CALLES FLOR DE MANDARIN Y CAL | -99.8335 | 25.2047
NLE240202385375 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE OSCAR GARCIA GZZ COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA PRINCIPAL A LADRILLERA Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE GARZA AYALA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE OSCAR GARCIA GZZ PASANDO TER | -99.8306 | 25.1805
NLE240202385787 | Nuevo León | Montemorelos | Hacienda Guadalupe (El Papalote) | CALLE FELIPE ANGELES COLONIA HACIENDA GUADALUPE, 67587 HACIENDA GUADALUPE (EL PAPALOTE), MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO A LINARES Y CALLE BERNARDO ELOZUA, LA COLONIA HACIENDA DE GUADALUPE ENTRE CARRETERA L | -99.8193 | 25.1607
NLE240202385469 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | AVENIDA LIBERTAD COLONIA DEL MAESTRO, 67510 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE BUSTAMANTE, CALLEJON RINCON DE LAS HUERTAS SOBRE AVENIDA LIBERTAD ACCESO A COLONIA RINCON DE LAS HUERTAS EN COLONIA DEL | -99.8317 | 25.1975
NLE240202386079 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | AVENIDA LIBERTAD COLONIA CRUZ VERDE, 67528 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MIER Y TERAN Y CALLE DOCEAVA, CALLE DOCEAVA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE CALLE DOCEAVA Y CALLE MIER Y TERAN EN EL MUNICIPIO | -99.8278 | 25.1992
NLE240102344834 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE GARZA AYALA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 67588 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE REYNALDO GUTIERREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE GARZA AYALA ENTRE CALLES FRA | -99.8294 | 25.179
NLE240202387153 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE CARLOS CASTILLO COLONIA CENTENARIO, 67587 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENERAL Y CALLE ANTONIO L. RODRIGUEZ, LA CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO SE LLEVARA A CABO EN EL AREA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO UBI | -99.8213 | 25.1702
NLE240202387307 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE COCO COLONIA HORTENCIA GONZÁLEZ, 67543 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PLAN DE GUADALUPE Y CALLE DR. REYNALDO GUTIERREZ, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE COCO ENTRE CALLE PLAN DE | -99.8096 | 25.1944
NLE240102345124 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE ALCATRAZ COLONIA RINCÓN DE LAS HUERTAS, 67512 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BEGONIA Y CALLE BELEN, CALLE GLADIOLA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE ALCATRAZ ENTRE CALLES BEGONIA Y CALLE BELEN EN EL FRAC | -99.833 | 25.2021
NLE240202385302 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE OSCAR GARCIA GZZ COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA PRINCIPAL A LADRILLERA Y CALLE OTILIO MONTAÑO, CALLE GARZA AYALA CALLE OSCAR GARCIA GZZ POR AVENIDA PRINCIPAL A COLONIA LADR | -99.8305 | 25.1805
NLE240202385600 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIVADA LIRIOS COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROFESORA MARIA DEL REFUGIO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA CALLE PRIVADA LOS LIRIOS ENTRE PROFESORA MARIA | -99.8236 | 25.1794
NLE240202386591 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PUEBLA COLONIA LAS ALAMEDAS, 67563 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE TAMPICO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE PUEBLA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA | -99.8429 | 25.1881
NLE240202386732 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA PUENTE AMARILLO, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE PRIMERA, SE REALIZARA LA OBRA DE 2A ETAPA DE ELECTRIFICACION EN COLONIA PUENTE AMARILLO SOBRES LAS CALLES 5 | -99.8354 | 25.176
NLE240102344903 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIMERA COLONIA MORELOS II, 67535 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE MARIA DE LOS ANGELES, CALLEJON PRIVADA E LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE SIN NOMBRE O CONTINUACION DE CALLE PRIMERA ENTRE C | -99.8368 | 25.1695
NLE240202387595 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE PRIVADA LIRIOS COLONIA LA LADRILLERA, 67580 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PROFESORA MARIA DEL REFUGIO Y CALLE PRIMERA, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE PRIVADA LOS LIRIOS ENTRE | -99.8238 | 25.1793
NLE240202385459 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | CALLE LAS FLORES COLONIA 15 DE MAYO, 67512 MONTEMORELOS, MONTEMORELOS NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE PRIVADA LAS FLORES, CALLE LAS FLORES SE REALIZARAN LOS TRABAJOS EN LA COLONIA 15 DE MAYO LA CALLE LAS FLORES RODEA LA CO | -99.837 | 25.1976
NLE240102345647 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.827 | 25.1893

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE240102344776 | Obra | MM-IS-OP-01/24-IR B | CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 844662.99 | 844662.99
NLE240202386611 | Obra | MM-IS-OP-11/24-IR D) | RM CAPSULE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 585104.9 | 585104.9
NLE240202386698 | Obra | MM-IS-OP-11/24-IR C) | RM CAPSULE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 297324.46 | 297324.46
NLE240202391501 | Obra | MM-IS-OP-08/24-IR | MATERIALES MOLIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1623146.7 | 1623146.7
NLE240202391795 | Servicios | SERVICIOS 01 | CONTROL Y SUPERVISON TECNICA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 510605.23 | 510605.23
NLE240102345086 | Obra | MM-IS-OP-01/24-IR A | CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 795764.86 | 795764.86
NLE240202385375 | Obra | MM-IS-OP-11/24-IR A) | RM CAPSULE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 854976.64 | 854976.64
NLE240202385787 | Obra | MM-IS-OP-11/24-IR B) | RM CAPSULE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1413373.29 | 1413373.29
NLE240202385469 | Obra | MM-IS-OP-07/24-IR | LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 4274282.9 | 4274282.9
NLE240202386079 | Obra | MM-IS-OP-04/24-IR | CONSTRUCTORA TREVIÑO GARCIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2076696.12 | 2076696.12
NLE240102344834 | Obra | MM-IS-OP-02/24-IR | CONSTRUCTORA URBEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 2747901.8 | 2747901.8
NLE240202387153 | Obra | MM-IS-OP-11/24-IR E) | RM CAPSULE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1117510.2 | 1117510.2
NLE240202387307 | Obra | MM-IS-OP-09/24-IR | CONSTRUCTORA URBEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 1258848.09 | 1258848.09
NLE240102345124 | Obra | MM-IS-OP-03/24-IR | SERVICIOS MAQUINARIA Y CARRETERAS 3 VIAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 694283.79 | 694283.79
NLE240202385302 | Obra | MM-IS-OP-12/24-IR B) | LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 881995.73 | 881994.14
NLE240202385600 | Obra | MM-IS-OP-06/24-IR | LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 528343.91 | 528343.91
NLE240202386591 | Obra | MM-IS-OP-02/24-AD | RM CAPSULE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 376384.08 | 376384.08
NLE240202386732 | Obra | MM-IS-OP-05/24-IR | ING. JUAN LUIS HERNÁNDEZ MORENO | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 805116.64 | 805116.64
NLE240102344903 | Obra | MM-IS-OP-01/24-AD | RM CAPSULE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 214374.87 | 214374.87
NLE240202387595 | Obra | MM-IS-OP-10/24-IR | SERVICIOS MAQUINARIA Y CARRETERAS 3 VIAS, S.A. C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 556558.04 | 556558.04
NLE240202385459 | Obra | MM-IS-OP-12/24-IR A) | LM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 3402944.75 | 3402944.75
NLE240102345647 | Servicios | SERVICIOS 02 | JOSE WENSESLAO DIAZ OLVERA | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | 221543.18 | 272460.8

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE240102344776 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 336 | 336 | 336 | 100
NLE240202386611 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100
NLE240202386698 | 2024 | 4 | Metros lineales | 53 | 53 | 53 | 100
NLE240202391501 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 842.25 | 842.25 | 842.25 | 100
NLE240202391795 | 2024 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
NLE240102345086 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 550 | 100
NLE240202385375 | 2024 | 4 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
NLE240202385787 | 2024 | 4 | Metros lineales | 228 | 228 | 228 | 100
NLE240202385469 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1792.8 | 1792.8 | 1792.8 | 100
NLE240202386079 | 2024 | 4 | Metros lineales | 255.5 | 255.5 | 255.5 | 100
NLE240102344834 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1117.6 | 1117.6 | 1117.6 | 100
NLE240202387153 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
NLE240202387307 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 347.9 | 347.9 | 347.9 | 100
NLE240102345124 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 620 | 100
NLE240202385302 | 2024 | 4 | Metros lineales | 165 | 165 | 165 | 100
NLE240202385600 | 2024 | 4 | Metros lineales | 86 | 86 | 86 | 100
NLE240202386591 | 2024 | 4 | Metros lineales | 107 | 107 | 107 | 100
NLE240202386732 | 2024 | 4 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
NLE240102344903 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
NLE240202387595 | 2024 | 4 | Metros lineales | 86 | 86 | 86 | 100
NLE240202385459 | 2024 | 4 | Metros lineales | 565 | 565 | 565 | 100
NLE240102345647 | 2024 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".