## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Nuevo León | 2371 | 52 | 52
| Nuevo León | 144 | 22 | 52

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE16160200651999 | Construccion De Red De Agua Potable - 56091 | 56091 | Nuevo León | Montemorelos | Las Caleras (Almacenes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5021290.91 | 4932976 | 4932976 | 4932976 | 4932976 | 4932976 | 4932976 | 100 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656639 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Union De 5 De Mayo Hasta Garcia Sosa - 56802 | 56802 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3837072 | 1528064 | 1528064 | 1528064 | 1528064 | 1528064 | 1528064 | 100 | 0 | Metros lineales | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693617 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 188798 | 188798 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MONTEMORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 184356.4 | 592498 | 592498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823132 | Andador De Concreto Hidraulico | 02Habitat 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 224304 | 224093 | 224093 | 224093 | 224093 | 224093 | 224093 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823178 | Contruccion De Concreto Hidraulico | 01 HABITAT 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 954955 | 954795 | 954795 | 954795 | 954795 | 954795 | 954795 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823267 | Construcción De Calle Integral Que Consta De Banquetas, Rampas E Iluminación | 03 HABITAT 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 557556 | 556702 | 556702 | 556702 | 556702 | 556702 | 556702 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823317 | Construcción De Concreto Hidraulico | 04 HABITAT 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 453488 | 453159 | 453159 | 453159 | 453159 | 453159 | 453159 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823472 | Regeneracion De Camino A Las Adjuntas 1er Etapa | 01 FOFIN 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1652612 | 1651424 | 1651424 | 1651424 | 1651424 | 1651424 | 1651424 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823491 | Regeneración De Camino A Las Adjunstas | 02 FOFIN 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2645820 | 2600310 | 2600310 | 2600310 | 2600310 | 2600310 | 2600310 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823607 | Plaza | 01 ESP 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMOERELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 732500 | 732151 | 732151 | 732151 | 732151 | 732151 | 732151 | 100 | 0 | Piezas | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823978 | Plaza | 02 esp. 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 635845.22 | 635673 | 635673 | 635673 | 635673 | 635673 | 635673 | 100 | 0 | Piezas | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824345 | Construcción De Concreto Hidraulico | 01 habitat 16 lp | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de montemorelos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1532054 | 1528751 | 1528751 | 1528751 | 1528751 | 1528751 | 1528751 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100838374 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial E Iluminacion | PR-23-07-2017 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MONTEMORELOS, NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2867565.9 | 2812304 | 2812304 | 2812304 | 2812304 | 2812304 | 2812304 | 100 | 0 | Metros lineales | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170100838400 | Construccion De Guarnicion Y Banquetas | PR-23-08-2017 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2769306.44 | 2767476 | 2767476 | 2767476 | 2767476 | 2767476 | 2767476 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100838437 | Pavimentacion Asfaltica | PR-23-11-2017 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2824286.43 | 2822568 | 2822568 | 2822568 | 2822568 | 2822568 | 2822568 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200866583 | Construccion De Cuartos Dormitorios Col Buenos Aires - 42481 | 42481 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 640842.54 | 633322.8 | 630322.8 | 630322.8 | 630322.8 | 630322.8 | 630322.8 | 99.5263 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200896676 | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Electrificación Calle Comunidad El Desague) - 4968529 | 4968529 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 470703.64 | 464081 | 464081 | 464081 | 464081 | 464081 | 464081 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200897479 | Iluminación Carretera Congregación Calles-La Barranca - 4977461 | 4977461 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2125700 | 2098911 | 2098911 | 2098911 | 2098911 | 2098911 | 2098911 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200897481 | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion Calle Eleuterio Gonzalez Y Calle Luis G. Urbina) - 4968792 | 4968792 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1824994.36 | 1801468.13 | 1801468.13 | 1801468.13 | 1801468.13 | 1801468.13 | 1801468.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200897482 | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Rehabilitación De Iluminación En Área Municipal Fraccionamiento Las Palmas) - 4968627 | 4968627 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 558106.16 | 551591 | 551591 | 551591 | 551591 | 551591 | 551591 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro:
NLE17170200897483 | Alumbrado Publico Comunidad Puerta De La Boca - 5365470 | 5365470 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1812618.32 | 1788602.23 | 1788602.23 | 1788602.23 | 1788602.23 | 1788602.23 | 1788602.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200898306 | Alumbrado Publico Comunidad La Union - 5321517 | 5321517 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1999190.4 | 1972327 | 1972327 | 1972327 | 1972327 | 1972327 | 1972327 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200898307 | Rehabilitación De Alumbrado Público Avenida Jose María Paras - 5366577 | 5366577 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2340706.2 | 2311858.48 | 2311858.48 | 2311858.48 | 2311858.48 | 2311858.48 | 2311858.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200899939 | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion Comunidad El Ranchito, El Palomar, El Ranchito (La Petaca) Y El Ranchito (El Palomar)) - 4955782 | 4955782 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2371229.83 | 2338198 | 2338198 | 2338198 | 2338198 | 2338198 | 2338198 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200899942 | Electrificación Y Alumbrado Publico Comunidad El Encadenado - 5321643 | 5321643 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1572461.2 | 1553131 | 1553131 | 1553131 | 1553131 | 1553131 | 1553131 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200900785 | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion Calle Independencia Congregacion Calles) - 4968463 | 4968463 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 793795.92 | 782482.65 | 782482.65 | 782482.65 | 782482.65 | 782482.65 | 782482.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200900786 | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion Camino Al Vapor Y Zambrano) - 4955626 | 4955626 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1856026.36 | 1831606.68 | 1831606.68 | 1831606.68 | 1831606.68 | 1831606.68 | 1831606.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200900787 | Infraestructura Social En El Estado De Nuevo León // (Rehabilitación De Iluminación Plaza Congregación Calles) - 4904627 | 4904627 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 210447.2 | 207830.74 | 207830.74 | 207830.74 | 207830.74 | 207830.74 | 207830.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200900788 | Infraestructura Social En El Estado De Nuevo León // (Iluminación Libramiento Montemorelos) - 4887155 | 4887155 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2694819.2 | 2664258.83 | 2664258.83 | 2664258.83 | 2664258.83 | 2664258.83 | 2664258.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200900789 | Rehabilitación De Alumbrado Público Calle Mariano Escobedo, Ignacio Zaragoza, Cuauhtemoc Y Simon Bolivar - 5366501 | 5366501 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1921238.4 | 1895646 | 1895646 | 1895646 | 1895646 | 1895646 | 1895646 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200901592 | Electrificacion E Iluminación Comunidad San Miguel - 4977950 | 4977950 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1636233.36 | 1616700 | 1616700 | 1616700 | 1616700 | 1616700 | 1616700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200901593 | Infraestructura Social En El Estado De Nuevo León // (Alumbrado Publico En El Camino Ubicado Entre La Carretera Federal 85 Y La Colonia 1ro De Mayo, Municipio De Montemorelos) - 4887285 | 4887285 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1251460.2 | 1237026 | 1237026 | 1237026 | 1237026 | 1237026 | 1237026 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200901594 | Infraestructura Social En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion En Perimetro De Parque Almazan) - 4887220 | 4887220 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 843273.37 | 828954 | 828954 | 828954 | 828954 | 828954 | 828954 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200901595 | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Electrificacion Calle Frontera, Calle 2 De Abril Y Calle 21 De Marzo) - 4955692 | 4955692 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 806117.64 | 794459 | 794459 | 794459 | 794459 | 794459 | 794459 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200901597 | Rehabilitación De Alumbrado Avenida Mutualismo Y Calle Tampico - 5366044 | 5366044 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1748205.28 | 1726568.44 | 1726568.44 | 1726568.44 | 1726568.44 | 1726568.44 | 1726568.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200902351 | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion Carretera Montemorelos - China) - 4955848 | 4955848 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2251647.65 | 2223705.23 | 2223705.23 | 2223705.23 | 2223705.23 | 2223705.23 | 2223705.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200902352 | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion Calle 20 De Noviembre Y Avenida Capellania) - 4968858 | 4968858 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1867378.44 | 1846710.93 | 1846710.93 | 1846710.93 | 1846710.93 | 1846710.93 | 1846710.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170300933193 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Montes De Oca - 148719 | 148719 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 666366.16 | 647816 | 647816 | 647816 | 647816 | 647816 | 647816 | 100 | 0 | Metros lineales | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170300959492 | Alumbrado Publico Calle Maranatha - 5307424 - 3617 | 3617 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1650567.76 | 1632047 | 1632047 | 1632047 | 1632047 | 1632047 | 1632047 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170401049616 | Alumbrado Publico | 7A | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1251467.19 | 1250316 | 1250316 | 1250316 | 1250316 | 1250316 | 1250316 | 100 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE18180101071933 | Pavimentación Asfáltica Calle Frontera, Barrio Garza Garcia En Montemorelos, Nuevo León / | 7 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2018 | 1991509 | 1969602.4 | 1969602.4 | 1968982.12 | 590694.66 | 590694.66 | 590694.66 | 29.9906 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
NLE18180201106945 | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Septima - 25384 | 25384 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1059096.96 | 1059096.96 | 635458.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 424 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106946 | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Sexta - 25383 | 25383 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1225417.98 | 1225417.98 | 735250.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 316 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro:
NLE18180201106947 | Construccion De Techo Firme Sr Leonardo Hernandez Balladares - 25309 | 25309 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 213077.84 | 213077.84 | 127846.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106948 | Construcción De Cuarto Dormitorio Sr Leonardo Hernandez Balladares - 25304 | 25304 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 132587.49 | 132587.49 | 79552.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 6 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106949 | Construcción De Cuarto Para Baño Sra Lina Chavez Navarro - 25301 | 25301 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 76617.47 | 76617.47 | 45970.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106950 | Construcción De Cuarto Para Cocina Sra Lina Chavez Navarro - 25299 | 25299 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 142929.39 | 142929.39 | 85757.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106951 | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Quinta - 25381 | 25381 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1286146.91 | 1286146.91 | 771688.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 343 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106952 | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Cuarta - 25379 | 25379 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 553550.24 | 553550.24 | 332130.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 330 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106953 | Alumbrado Publico Calleon De La Loma - 25374 | 25374 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 891526.92 | 891526.92 | 534916.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106954 | Construccion De Vialidad De Concreto Privada Dos - 25371 | 25371 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 444905.78 | 444905.78 | 266943.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 413 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106955 | Construcción De Cuarto Dormitorio Sra Lina Chavez Navarro - 25295 | 25295 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 76242.46 | 76242.46 | 45745.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106956 | Construcción De Cuarto Para Baño Sr Mauro Gutierrez Cerda - 25292 | 25292 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 76617.47 | 76617.47 | 45970.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106957 | Construcción De Cuarto Para Cocina Sr Mauro Gutierrez Cerda - 25285 | 25285 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 142929.39 | 142929.39 | 85757.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106958 | Construcción De Cuarto Dormitorio Sr Mauro Gutierrez Cerda - 25278 | 25278 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 76242.46 | 76242.46 | 45745.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106959 | Construccion De Vialidad De Concreto Privada Uno - 25365 | 25365 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 909079.35 | 909079.35 | 545447.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 413 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro:
NLE18180201106960 | Construccion De Vialidad De Concreto Calle Bravo - 25360 | 25360 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 609526.82 | 609526.82 | 365716.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1443 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106961 | Construccion De Cuarto Para Baño Sra Enedelia Gomez Becerra - 24973 | 24973 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 76617.47 | 76617.47 | 45970.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro:
NLE18180201106962 | Construccion De Cuarto Para Cocina Sra Enedelia Gomez Becerra - 24970 | 24970 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 142929.39 | 142929.39 | 85757.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106963 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Enedelia Gomez Becerra - 24957 | 24957 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 76242.46 | 76242.46 | 45745.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR. / Registro:
NLE18180201106964 | Construcción De Cuarto Dormitorio Sr Juan Manuel Vazquez Garcia - 25330 | 25330 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 117912.99 | 117912.99 | 70747.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro:
NLE18180201106965 | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Oleoducto - 25395 | 25395 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 3722872.97 | 3722872.97 | 2233723.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1991 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro:
NLE18180201106966 | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Novena - 25394 | 25394 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 389631.72 | 389631.72 | 233779.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 376 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106967 | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Octava - 25387 | 25387 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1069795.32 | 1069795.32 | 641877.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 386 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106968 | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Garcia Sosa - 25407 | 25407 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 857220.53 | 857220.47 | 514332.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 756 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro:
NLE18180201106969 | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Callejon De La Loma - 25403 | 25403 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 1962402.5 | 1962402.5 | 1177441.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106970 | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Jesus Yurem - 25401 | 25401 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 391607.42 | 391607.42 | 234964.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 402 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106971 | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Calle Tuxpan - 25400 | 25400 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 830582.73 | 830582.73 | 498349.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 480 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106972 | Red De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias Privada Cuatro - 25397 | 25397 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2018 | 508030.57 | 508030.57 | 304818.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 237 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASGINAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106973 | Construccion De Andador Peatonal Callejon De La Loma - 25336 | 25336 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018 | 1149543.62 | 1149543.62 | 689726.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2122 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR AIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106974 | Construcción De Cuarto Para Baño Sr Juan Manuel Vazquez Garcia - 25333 | 25333 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 115558.65 | 115558.65 | 69335.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106975 | Construcción De Cuarto Para Cocina Juan Manuel Vazquez Garcia - 25332 | 25332 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 99971.78 | 99971.78 | 59983.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106976 | Construccion De Fosa Septica Sr Abel Garcia Berlanga - 24990 | 24990 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 47710.49 | 47710.49 | 28626.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106977 | Construccion De Cuarto Para Baño Sr Abel Garcia Berlanga - 24986 | 24986 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 76617.47 | 76617.47 | 45970.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106978 | Construccion De Cuarto Para Cocina Sr Abel Garcia Berlanga - 24985 | 24985 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 142929.39 | 142929.39 | 85757.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106979 | Construcción De Cuarto Dormitorio Sr Alvaro De La Fuente - 25316 | 25316 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 76242.46 | 76242.46 | 45745.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro:
NLE18180201106980 | Construcción De Cuarto Para Baño Sr Alvaro De La Fuente - 25326 | 25326 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 76617.47 | 76617.47 | 45970.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro:
NLE18180201106981 | Construcción De Cuarto Para Cocina Sr Alvaro De La Fuente - 25324 | 25324 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 142929.39 | 142929.39 | 85757.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106982 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sr Abel Garcia Berlanga - 24977 | 24977 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 76242.46 | 76242.46 | 45745.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106983 | Construcción De Fosa Septica Sr Alvaro De La Fuente - 25329 | 25329 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 47710.49 | 47710.49 | 28626.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro:
NLE18180201106984 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Francisca Olveda Sandoval - 24924 | 24924 | Nuevo León | Montemorelos | El Palomar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 76242.46 | 76242.46 | 45745.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106985 | Construccion De Fosa Septica Sra Francisca Olveda Sandoval - 24951 | 24951 | Nuevo León | Montemorelos | El Palomar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 47710.49 | 47710.49 | 28626.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106986 | Construccion De Cuarto Para Baño Sra Francisca Olveda Sandoval - 24946 | 24946 | Nuevo León | Montemorelos | El Palomar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 76617.47 | 76617.47 | 45970.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106987 | Construccion De Cuarto Para Cocina Sra Francisca Olveda Sandoval - 24941 | 24941 | Nuevo León | Montemorelos | El Palomar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 142929.39 | 142929.39 | 85757.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106988 | Construccion De Cuarto Dormitorio Sra Mauricia Alanis Salazar - 24874 | 24874 | Nuevo León | Montemorelos | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 76242.46 | 76242.46 | 45745.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106989 | Construccion De Cuarto Para Baño Sra Mauricia Alanis Salazar - 24897 | 24897 | Nuevo León | Montemorelos | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 76617.47 | 76617.47 | 45970.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201106990 | Construccion De Cuarto Para Cocina Sra Mauricia Alanis Salazar - 24890 | 24890 | Nuevo León | Montemorelos | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2018 | 142929.39 | 142929.39 | 85757.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138275 | Paavimentacion Asfaltica | PR-23-13-18 | Nuevo León | Montemorelos | El Desagüe | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2839546.17 | 2839546.17 | 1987682.32 | 851813.95 | 851813.95 | 851813.95 | 851813.95 | 29.9982 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138564 | Iluminacion | PR2-23-15A-18 | Nuevo León | Montemorelos | General Escobedo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2175803.59 | 2175803.59 | 1523062.51 | 652615.16 | 652615.16 | 652615.16 | 652615.16 | 29.9942 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138568 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido | PR2-23-16-18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Deporte | En Ejecución | 2018 | 2876048.21 | 2876048.21 | 2013233.75 | 2875791.41 | 862737.42 | 862737.42 | 862737.42 | 29.9973 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138572 | Contruccion De Banqueta | PR2-23-11-18 | Nuevo León | Montemorelos | Las Puentes | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1320251.68 | 1320251.68 | 924176.18 | 1320068.96 | 396020.69 | 396020.69 | 396020.69 | 29.9958 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138577 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica | PR 23 22-18 | Nuevo León | Montemorelos | Las Puentes | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4597291.64 | 4597291.64 | 3218104.15 | 4597138.74 | 1379141.62 | 1379141.62 | 1379141.62 | 29.999 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138579 | Rehabilitacion De Carpeta | PR 23-12-18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4598005.56 | 4598005.56 | 3218603.89 | 1379318.15 | 1379318.15 | 1379318.15 | 1379318.15 | 29.9982 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138581 | Cancha De Futbol | PR 23 17-18 | Nuevo León | Montemorelos | Los Sabinos | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNCIPIO DE MONTEMORELOS | Deporte | En Ejecución | 2018 | 2886469.59 | 2886469.59 | 2020528.71 | 865804.09 | 865804.09 | 865804.09 | 865804.09 | 29.9953 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138583 | Contruccion De Cancha De Basquetbol | PR 23 18 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Deporte | En Ejecución | 2018 | 2575943.72 | 2575943.72 | 1803160.6 | 772726.47 | 772726.47 | 772726.47 | 772726.47 | 29.9978 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138586 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica | PR 23 23-18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3783965.78 | 3783965.78 | 2648776.05 | 1135616.35 | 1135616.35 | 1135616.35 | 1135616.35 | 30.0113 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138590 | Pavimentacion Asfaltica | PR 23 4A 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1216034.22 | 1216034.22 | 851223.95 | 1215930.02 | 486014.97 | 486014.97 | 486014.97 | 39.9672 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138593 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica | PR 23 3 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3000566.86 | 3000566.86 | 2100396.8 | 2999748.63 | 899924.59 | 899924.59 | 899924.59 | 29.9918 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138595 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica | PR 23 11 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2994236.57 | 2994236.57 | 2095965.6 | 898220.69 | 898220.69 | 898220.69 | 898220.69 | 29.9983 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138598 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica | PR 23 01A 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2946695.23 | 2946695.23 | 2062686.66 | 2946308.22 | 1178104.37 | 1178104.37 | 1178104.37 | 39.9805 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138600 | Pavimentacion Asfaltica Primera Etapa | PR 23 10A 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2446450 | 2446450 | 1712515 | 733927.94 | 733927.94 | 733927.94 | 733927.94 | 29.9997 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN RPOCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138601 | Pavimentacion Asfaltica | PR 23 10B 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2296349.89 | 2296349.89 | 1607444.92 | 688823.46 | 688823.46 | 688823.46 | 688823.46 | 29.9965 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138606 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica Primera Etapa | PR 23 02 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2897340 | 2897340 | 2028138 | 1158655.01 | 1158655.01 | 1158655.01 | 1158655.01 | 39.9903 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138608 | Pavimentacion Asfaltica Primera Etapa | PR 23 04B 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2900590.83 | 2900590.83 | 2030413.58 | 1159452.97 | 1159452.97 | 1159452.97 | 1159452.97 | 39.973 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 35 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138610 | Construccion De Cancha Polivalente | PR 23 19 18 | Nuevo León | Montemorelos | General Escobedo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Deporte | En Ejecución | 2018 | 2586365.06 | 2586365.06 | 1810455.54 | 775881.2 | 775881.2 | 775881.2 | 775881.2 | 29.9989 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138611 | Contruccion De Parque Skate Parque | PR 23 20 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Deporte | En Ejecución | 2018 | 2637726.51 | 2637726.51 | 1846408.56 | 2637512.35 | 791253.7 | 791253.7 | 791253.7 | 29.9976 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138612 | Pavimentacion Asfaltica, Primera Etapa | PR 23 21 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2821164.88 | 2821164.88 | 1974815.42 | 846301.9 | 846301.9 | 846301.9 | 846301.9 | 29.9983 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138613 | Contruccion De Cancha De Voleibol | PR 23 01B 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNCIPIO DE MONTEMORELOS | Deporte | En Ejecución | 2018 | 1066235.5 | 1066235.5 | 746362.75 | 319790.69 | 319790.69 | 319790.69 | 319790.69 | 29.9925 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138761 | Contruccion De Iluminacion | PR 23 24B-18 | Nuevo León | Montemorelos | Pilón Viejo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1774911.4 | 1774911.4 | 1242437.98 | 1774710.37 | 532413.11 | 532413.11 | 532413.11 | 29.9966 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138858 | Construccion De Iluminacion | PR 23 24A-18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1654504.38 | 1654504.38 | 1158153.07 | 1654242.88 | 496272.86 | 496272.86 | 496272.86 | 29.9953 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138894 | Construccion De Iluminacion 2da Etapa | PR 23 06B-18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1821279.8 | 1821279.8 | 1274895.86 | 1821139.92 | 546341.99 | 546341.99 | 546341.99 | 29.9977 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro:
NLE18180201138929 | Construccion E Iluminacion | PR 23-15B-18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2181689.45 | 2181689.45 | 1527182.62 | 2181410.53 | 654423.16 | 654423.16 | 654423.16 | 29.9962 | 0 | Kilómetro lineal | 1500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201138965 | Contruccion De Iluminacion | PR 23 06A-18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1028570.3 | 1028570.3 | 719999.21 | 1028227.17 | 308468.15 | 308468.15 | 308468.15 | 29.99 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139023 | Construccion De Iluminacion | PR 23 7A 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1471429.7 | 1471429.7 | 1030000.79 | 1471330.56 | 441399.17 | 441399.17 | 441399.17 | 29.998 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139071 | Contyruccion De Iluminacion | PR 23 09 18 | Nuevo León | Montemorelos | El Bajío | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4586754.7 | 4586754.7 | 3210728.29 | 4586619.64 | 1375985.89 | 1375985.89 | 1375985.89 | 29.9991 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139124 | Construccion De Iluminacion | PR 23 06C 18 | Nuevo León | Montemorelos | Hacienda de Enmedio | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1889663.53 | 1889663.53 | 1322764.47 | 1889526.99 | 566858.1 | 566858.1 | 566858.1 | 29.9978 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139533 | Iluminacion | PR-23 14B-18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2229635.86 | 2229635.86 | 1560745.1 | 2229415.14 | 668824.54 | 668824.54 | 668824.54 | 29.997 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139548 | Pavimentacion Asfaltica | PR 23 05 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3181871.2 | 3181871.2 | 2227309.84 | 3181310.65 | 1272382.53 | 1272382.53 | 1272382.53 | 39.9885 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 40 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139558 | Iluminacion | PR 23 08 A 18 | Nuevo León | Montemorelos | El Desagüe | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 829687.68 | 829687.68 | 580781.38 | 829618.23 | 248885.47 | 248885.47 | 248885.47 | 29.9975 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139567 | Rehabilitacion De Iluminacion | PR 23 08 B 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3684924.83 | 3684924.83 | 2579447.38 | 1105438.29 | 1105438.29 | 1105438.29 | 1105438.29 | 29.9989 | 0 | Luminaria | 5000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139573 | Iluminacion | PR 23 07 B 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2948286.72 | 2948286.72 | 2063800.7 | 2948209.47 | 884462.53 | 884462.53 | 884462.53 | 29.9992 | 0 | Luminaria | 5000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139670 | Iluminacion | PR2 23 01 A 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1950830 | 1950830 | 780332 | 1950827.31 | 585248.19 | 585248.19 | 585248.19 | 30 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139676 | Iluminacion | PR2 23 01 D 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1352152.66 | 1352152.66 | 540861.06 | 1351953.11 | 405585.93 | 405585.93 | 405585.93 | 29.9956 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139680 | Iluminacion | PR2 23 05A 18 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2388157.14 | 2388157.14 | 955142.86 | 2387757.32 | 716327.2 | 716327.2 | 716327.2 | 29.995 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139691 | Rehabilitacion De Iluminacion | PR2 23 09A 18 | Nuevo León | Montemorelos | Sendero X | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 464882 | 464882 | 185852.8 | 464882 | 139449.52 | 139449.52 | 139449.52 | 29.9968 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139698 | Alumbrado Publico | PR2 09 B 18 | Nuevo León | Montemorelos | Congregación Calles | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1907391.34 | 1907391.34 | 762956.53 | 1907246.99 | 572174.1 | 572174.1 | 572174.1 | 29.9977 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139705 | Rehabilitacion De Iluminacion | PR2 23 09C 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 770077.6 | 770077.6 | 308031.04 | 769779.61 | 230933.88 | 230933.88 | 230933.88 | 29.9884 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139707 | Rehabilitacion De Iluminacion | PR2 9D 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 945993.92 | 945993.92 | 378397.59 | 945741.21 | 283722.36 | 283722.36 | 283722.36 | 29.992 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139888 | Rehabilitacion De Iluminacion | PR2 23 9E 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1589299.97 | 1589299.97 | 635719.99 | 1589139.2 | 476741.76 | 476741.76 | 476741.76 | 29.997 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139905 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico | PR2 23 04 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3000000 | 3000000 | 1200000 | 2999844.19 | 899953.26 | 899953.26 | 899953.26 | 29.9984 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 15 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139920 | Alumbrado Publico | PR2 23 01D 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 405758.13 | 405758.13 | 162303.25 | 405732.2 | 121719.66 | 121719.66 | 121719.66 | 29.9981 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139933 | Pavimentacion Concreto Hidraulico | PR2 23 10A 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2108454.68 | 2108454.68 | 843381.89 | 2108288.41 | 632486.52 | 632486.52 | 632486.52 | 29.9976 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201139957 | Construccion De Drenaje Sanitario Y Pavimentacion Con Concreto Hidraulico | PR2 23 10B 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2891545.32 | 2891545.32 | 1156618.13 | 2891470.67 | 867441.2 | 867441.2 | 867441.2 | 29.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201140083 | Alumbrado Publico | PR2 23 01C 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1252080.33 | 1252080.33 | 500832.13 | 1252077.91 | 375623.37 | 375623.37 | 375623.37 | 29.9999 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201140122 | Alumbrado Publico | PR2 23 3 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3342161.54 | 3342161.54 | 1336864.62 | 3341883.44 | 1002565.03 | 1002565.03 | 1002565.03 | 29.9975 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201140148 | Iluminacion | PR2 23 07 18 | Nuevo León | Montemorelos | El Blanquillo Viejo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1605095.34 | 1605095.34 | 642038.11 | 1604979.77 | 481493.94 | 481493.94 | 481493.94 | 29.9978 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201140176 | Iluminacion | PR2 23 8 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 4347606.4 | 4347606.4 | 1739042.56 | 4347465.74 | 1304239.72 | 1304239.72 | 1304239.72 | 29.999 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201140199 | Iluminacion | PR2 23 06 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 888630.61 | 888630.61 | 355452.61 | 888042.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201140312 | Iluminacion | PR2 23 06A | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2800000 | 2800000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA POR ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201140820 | Iluminacion | PR2 23 05 B 18 | Nuevo León | Montemorelos | El Fraile | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 2371359.6 | 2371359.6 | 948543.84 | 2371204.63 | 711361.39 | 711361.39 | 711361.39 | 29.998 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201140860 | Iluminacion | PR2 23 02 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 3049170 | 3049170 | 1219668 | 3046494.61 | 913948.38 | 913948.38 | 913948.38 | 29.9737 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 20 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201140878 | Iluminacion | PR3 23 18 | Nuevo León | Montemorelos | El Ranchito | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 328902 | 238902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA PENDIENTE DE ASIGNAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE18180201141340 | Iluminacion | PR 23 14 18 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2018 | 1997048.89 | 1997048.89 | 1397934.22 | 599086.6 | 599086.6 | 599086.6 | 599086.6 | 29.9986 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.